## Sheet1
شرکت: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) | [6 empty] | سرمایه ثبت شده: 900،000 میلیون ریال
نماد: ثشرق | [6 empty] | سرمایه ثبت نشده: _
کد صنعت: 701055 | [6 empty] | گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه دی ماه 1395
وضعیت ناشر: پذیرفته در بازار دوم بورس | [6 empty] | سال مالی منتهی به 1396/06/31
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه دی |  |  |  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه دی
|  |  |  | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
رواق | مشهد | مسکونی | 11 | 7033 | 213.62 | 45717030 | 10464 | 19180 | 738.62 | 45537212 | 28754
یاس فاز 3 | زاهدان | مسکونی | 3 | _ | _ | _ | _ | 2156 | 256.5 | 16153157.8947 | 4143.285
امید تجاری مشترک | مشهد | تجاری | -4 | -575 | -11.22 | 31464184 | -1023 | -2933 | -57.22 | 73488290.8074 | -4205
مسعود | مشهد | مسکونی | 2 | 5191 | 134.37 | 34200514 | 4191 | 5191 | 134.37 | 34200514 | 4191
کوهسنگی | مشهد | مسکونی | تراس | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
جمع |  |  |  | 11649 |  |  | 13932 | 23594 |  |  | 33183.285
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | متراژ پروژه | وضعیت در پایان ماه گذشته |  |  |  | پروژه های فروش رفته در طی ماه |  | وضعیت در پایان ماه
[5 empty] | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود | مشهد | مسکونی | 64 | 4819 | 99.16 | 168748 | 1000 | 169748 | 134.37 | 5191 | 99.36 | 169283 | 465 | 169748
سعادت | مشهد | مسکونی تجاری | 26 | 2143 | 96.12 | 225629 | 6344 | 231973 | . | 0 | 96.94 | 226985 | 4988 | 231973
رواق | مشهد | مسکونی | 93 | 7058 | 71.57 | 168270 | 44846 | 213116 | 213.62 | 7033 | 76.57 | 170030 | 43086 | 213116
بهارستان | زاهدان | مسکونی | 438 | 35223 | 22.23 | 186656 | 537150 | 723806 | 0 | 0 | 22.88 | 190825 | 532981 | 723806
نگین | مشهد | مسکونی تجاری | 148 | 17887 | 40.77 | 364146 | 296505 | 660651 | 0 | 0 | 41.12 | 365701 | 294950 | 660651
ستایش | مشهد | مسکونی | 70 | 7700 | 0.6 | 87377 | 227098 | 314475 | 0 | 0 | 0.6 | 87377 | 227098 | 314475
نسیم | مشهد | مسکونی | 468 | 18900 | 9.5 | 18716 | 179997 | 198713 | 0 | 0 | 11 | 21345 | 177368 | 198713
محیا | مشهد | مسکونی | 23 | 1683 | 6 | 26277 | 70426 | 96703 | 0 | 0 | 6.92 | 26372 | 70331 | 96703
امید تجاری مشترک * | مشهد | تجاری | 53 | 1543 | 100 | 198996 | 2358 | 201354 | -11.22 | -575 | 100 | 202650 | 0 | 202650
یاس* | زاهدان | مسکونی | 49 | 4014 | 100 | 41476 | -2156 | 39320 | 0 | 0 | 100 | 39449 | 0 | 39449
کوهسنگی * | مشهد | تجاری مسکونی | 7 | 3415 | 100 | 98074 | 0 | 98074 | 0 | 0 | 100 | 98074 | 0 | 98074
یاس فاز 1* | زاهدان | تجاری | 7 | 181 | 100 | 1151 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 100 | 1151 | 0 | 1151
غدیر * | مشهد | مسکونی | 38 | 540 | 100 | 1963 | 0 | 1963 | 0 | 0 | 100 | 1963 | 0 | 1963
جمع | [5 empty] | 1587479 | 1363568 | 2951047 | 336.77 | 11649 |  | 1601205 | 1351267 | 2952472
*پروژه های مذکور در ابتدای سال مالی صددرصد تکمیل بوده اند.تعداد واحد، متراژ و بهای تمام شده معادل مقادیر باقی مانده در ابتدای سال مالی میباشد.