## Sheet1
شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) | [6 empty] | سرمایه ثبت شده: 900.000.000.000
نماد: ثغرب | [6 empty] | سرمایه ثبت نشده:
کد صنعت: ......... | [6 empty] | گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به 1395/09/30
وضعیت ناشر: پذیرفته در فرابورس | [6 empty] | سال مالی منتهی به 1396/06/31
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه آذر |  |  |  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه آذر
|  |  |  | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
فاز 4 گلشهر | زنجان | مسکونی | 1 | 1336 | 72 | 16472053 | 1140.5942 | 4382.8433 | 239 | 16224190.7553 | 3828.3569
مروارید اردبیل | اردبیل | مسکونی | 3 | 5592 | 243 | 23081365.5556 | 5609 | 5592 | 243 | 23081365.5556 | 5609
پزشکان اردبیل | اردبیل | خدماتی | 1 | 1740 | 56 | 37678571.4286 | 2110 | 1740 | 56 | 37678571.4286 | 2110
پارکینگهای گلشهر و آفتاب زنجان | زنجان | خدماتی | 1 | 25 | 12 | 2500000 | 30 | 25 | 12 | 2500000 | 30
جمع |  |  |  | 8693 |  |  | 8889.5942 | 11739.8433 |  |  | 11577.3569
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | متراژ پروژه | وضعیت در پایان ماه گذشته |  |  |  | پروژه های فروش رفته در طی ماه آذر |  | وضعیت در پایان ماه آذر
[5 empty] | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پزشکان اردبیل | اردبیل | خدماتی | 141 | 10435 | 99.98 | 324181 | 70 | 324251.0844 | 56 | 1740 | 99.98 | 322441 | 211.7769 | 324392.7769
مروارید اردبیل | اردبیل | تجاری و مسکونی | 56 | 5118 | 76.98 | 84277 | 23023 | 107300 | 243 | 5592 | 77.42 | 78685 | 22103.2551 | 106380.2551
مهدیه اردبیل | اردبیل | تجاری و خدماتی | 26 | 859 | 99.13 | 46184 | 816 | 47000 | 0 | 0 | 99.7 | 46184 | 266.9364 | 46450.9364
فاز 4 گلشهر | زنجان | مسکونی | 64 | 5334 | 97.8 | 98410 | 590 | 99000 | 72 | 1336 | 98.84 | 97074 | 590 | 99000
مسکونی ستاره رشدیه - مشارکتی | تبریز | مسکونی | 26 | 3787 | 57.5 | 32741 | 0 | 32741 | 0 | 0 | 57.5 | 32741 | 0 | 32741
مسکونی افرا 2 | تبریز | مسکونی | 13 | 1803 | 100 | 60068 | 0 | 60068 | 0 | 0 | 100 | 60068 | 0 | 60068
تجاری و خدماتی ایپک | تبریز | تجاری و خدماتی | 1 | 32 | 100 | 8415 | 0 | 8415 | 0 | 0 | 100 | 8415 | 0 | 8415
پارکینگهای گلشهر و آفتاب زنجان | زنجان | خدماتی | 61 | 996 | 100 | 2059 | 0 | 2059 | 12 | 25 | 100 | 2034 | 0 | 2059
ساختمان آموزشی | تبریز | خدماتی | 1 | 1683 | 100 | 18465 | 0 | 18465 | 0 | 0 | 100 | 18465 | 0 | 18465
فاز5 گلشهر زنجان (ساختمان پزشکان ) | زنجان | تجاری خدماتی | 47 | 3761 | 43.39 | 33897 | 76300 | 110197.26 | 0 | 0 | 43.39 | 33897 | 76703.3293 | 110600.3293
پونک | زنجان | مسکونی | 300 | 23770 | 98.62 | 388695.2997 | 733.0915 | 389428.3913 | 0 | 0 | 99.27 | 388695.2997 | 733.0915 | 389428.3913
تجاری و اداری گلشهر | زنجان | تجاری و اداری | 24 | 1553 | 100 | 39391.1157 | 34.1555 | 39425.2711 | 0 | 0 | 100 | 39391.1157 | 34.1555 | 39425.2711
خاوران | تبریز | مسکونی | 124 | 15864 | 38.65 | 126693 | 133145 | 259838.432 | 0 | 0 | 39.58 | 126693 | 136351.2647 | 263044.2647
دکوسنتر اردبیل | اردبیل | تجاری | 127 | 14183 | 1 | 5871 | 616754 | 622625 | 0 | 0 | 1 | 5871 | 616868.2152 | 622739.2152
ایپک سهند | تبریز | تجاری | 82 | 5094 | 22.38 | 95038.0326 | 126533.9674 | 221572 | 0 | 0 | 22.6 | 95038.0326 | 126533.9674 | 221572
جمع | [5 empty] | 1364385.448 | 977999.2144 | 2342385.4388 | 383 | 8693 |  | 1355692.448 | 980395.9921 | 2344781.44
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به ........
مبلغ بهای تمام شده برآوردی اکثر پروژه های در جریان به تاریخ 1395/08/30 به روز شده است بنابراین با بودجه حسابرسی شده سال مالی 96 دارای مغایراتی خواهد بود.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ........