## بهمن
شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) | [6 empty] | سرمایه ثبت شده: 900.000.000.000
نماد: ثغرب | [6 empty] | سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت: ......... | [6 empty] | گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به 1395/11/30
وضعیت ناشر: پذیرفته در فرابورس | [6 empty] | سال مالی منتهی به 1396/06/31
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه بهمن |  |  |  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه بهمن ماه
|  |  |  | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
فاز 4 گلشهر | زنجان | مسکونی | 4 | 6108 | 364 | 16779153 | 5691 | 10490.8433 | 603 | 16501672 | 9519.3569
مروارید اردبیل | اردبیل | مسکونی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5592 | 243 | 23081366 | 5609
پزشکان اردبیل | اردبیل | خدماتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 56 | 37678571 | 2110
پارکینگهای گلشهر و آفتاب زنجان | زنجان | خدماتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 2500000 | 30
پونک | زنجان |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271 | 82 | 12534889 | 1028
زمین قبادیان | تهران |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98721 | 570 | 149122807 | 85000
مسکونی ستاره رشدیه | تبریز |  | 7 | 8818 | 1041 | 28148765 | 29291 | 8818 | 1041 | 28148765 | 29291
جمع |  |  |  | 14926 |  |  | 34982 | 126657.8433 |  |  | 132587.3569
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | متراژ پروژه | وضعیت در پایان ماه گذشته (دی) |  |  |  | پروژه های فروش رفته در طی ماه بهمن |  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه بهمن ماه
[5 empty] | درصد پیشرفت فیزیکی | مخارج انجام شده تا پایان دیماه (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پزشکان اردبیل | اردبیل | خدماتی | 141 | 10435 | 99.98 | 324181 | -3781 | 320400 |  |  | 99.98 | 326030 | -5630 | 320400
مروارید اردبیل | اردبیل | تجاری و مسکونی | 56 | 5118 | 77.42 | 87328 | 19972 | 107300 |  |  | 77.86 | 88097 | 19203 | 107300
مهدیه اردبیل | اردبیل | تجاری و خدماتی | 26 | 859 | 99.7 | 47561 | -6185 | 41376 | 0 | 0 | 99.87 | 48658 | -7282 | 41376
فاز 4 گلشهر | زنجان | مسکونی | 64 | 5334 | 98.84 | 104666 | -15166 | 89500 | 364 | 6108 | 99.88 | 99880 | -10380 | 89500
مسکونی ستاره رشدیه - مشارکتی | تبریز | مسکونی | 26 | 3787 | 57.5 | 32741 | 1656 | 34397 | 1041 | 8818 | 60.42 | 23923 | 10474 | 34397
مسکونی افرا 2 | تبریز | مسکونی | 13 | 1803 | 100 | 60068 | 0 | 60068 | 0 | 0 | 100 | 60068 | 0 | 60068
تجاری و خدماتی ایپک | تبریز | تجاری و خدماتی | 1 | 32 | 100 | 148005 | 0 | 148005 | 0 | 0 | 100 | 148005 | 0 | 148005
پارکینگهای گلشهر و آفتاب زنجان | زنجان | خدماتی | 61 | 996 | 100 | 2059 | 579 | 2638 |  |  | 100 | 2059 | 579 | 2638
ساختمان آموزشی | تبریز | خدماتی | 1 | 1683 | 100 | 18465 | 0 | 18465 | 0 | 0 | 100 | 18465 | 0 | 18465
فاز5 گلشهر زنجان ( پزشکان زنجان) | زنجان | تجاری خدماتی | 47 | 3761 | 43.39 | 38583 | 71614.26 | 110197.26 | 0 | 0 | 45.28 | 38583 | 71614.26 | 110197.26
پونک | زنجان | مسکونی | 300 | 23770 | 99.27 | 387424.2997 | -8924.2997 | 378500 | 0 | 0 | 99.92 | 389500 | -11000 | 378500
تجاری و اداری گلشهر | زنجان | تجاری و اداری | 24 | 1553 | 100 | 39391.1157 | -1271.1157 | 38120 | 0 | 0 | 100 | 39391 | -1271 | 38120
خاوران | تبریز | مسکونی | 124 | 15864 | 39.58 | 134467 | 125371.432 | 259838.432 | 0 | 0 | 40.93 | 136800 | 123038.432 | 259838.432
دکوسنتر اردبیل | اردبیل | تجاری | 127 | 14183 | 1 | 6784 | 615841 | 622625 | 0 | 0 | 1 | 7251 | 615374 | 622625
ایپک سهند | تبریز | تجاری | 82 | 5094 | 22.6 | 95038.0326 | 126533.9674 | 221572 | 0 | 0 | 24.54 | 95038 | 126534 | 221572
زمین قبادیان | تهران |  | 1 | 570 | 100 | 0 | 97300 | 97300 | 0 |  | 0 | 0 | 97300 | 97300
زمین گاوازنگی | زنجان |  | 3 | 864 | 100 | 570 | 0 | 570 |  |  | 100 | 570 | 0 | 570
پروزه پیمانکاری مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | 91 | 14077 | 34.33 | 71789 | 151024 | 222813 |  |  | 36 | 71985 | 150828 | 222813
پروژه مباشرتی سپیدار ارومیه | ارومیه |  | 471 | 76514 | 99 | 482016 | 35484 | 517500 |  |  | 99.36 | 482979 | 34521 | 517500
جمع | [5 empty] | 2081136.448 | 1210048.2441 | 3291184.692 | 1405 | 14926 |  | 2077282 | 1213902.692 | 3291184.692
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به ........
مبلغ بهای تمام شده برآوردی اکثر پروژه های در جریان به تاریخ 1395/09/30 به روز شده است بنابراین با بودجه حسابرسی شده سال مالی 96 دارای مغایراتی خواهد بود.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ........