## بهمن 95
شرکت: سرمایه گذاری مسکن الوند (سهامی عام) | [6 empty] | سرمایه ثبت شده: 300000000000
نماد: ثالوند | [6 empty] | سرمایه ثبت نشده:
کد صنعت: 7010 | [6 empty] | گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به 1395/11/30
وضعیت ناشر: پذیرفته در فرابورس | [6 empty] | سال مالی منتهی به 1396/06/31
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه بهمن |  |  |  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
|  |  |  | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | 480 | 6997 | 511 | 18771037.182 | 9592 | 23662 | 2307 | 18904638.0581 | 43613
مهتاب | قم | مسکونی | 82 |  | 254 | 20114173.2283 | 5109 | 8937 | 598 | 20314381.2709 | 12148
فرمانیه | اراک | مسکونی | 35 | 3914 | 0 |  |  | 3914 | 189 | 26111111.1111 | 4935
... |  |  | ...
جمع |  |  |  | 10911 |  |  | 14701 | 36513 |  |  | 60696
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد (باقی مانده) | متراژ پروژه (باقی مانده) | وضعیت در پایان ماه گذشته |  |  |  | پروژه های فروش رفته در طی ماه |  | وضعیت در پایان ماه
[5 empty] | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)* | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)** | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)* | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)**
سپیده | اراک | مسکونی | 197 | 14771 | 100 | 93622 | 0 | 93622 | 511 | 9592 | 100 | 88381 | 0 | 88381
عزیزیه 2 | اراک | مسکونی | 2 | 240 | 100 | 1424 | 0 | 1424 | 0 | 0 | 100 | 1424 | 0 | 1424
خاتم | اراک | تجاری | 53 | 2148 | 100 | 139740 | 0 | 139740 | 0 | 0 | 100 | 140325 | 0 | 140325
آفتاب | قم | مسکونی | 7 | 592 | 100 | 7518 | 0 | 7518 | 0 | 0 | 100 | 7518 | 0 | 7518
مهتاب | قم | مسکونی | 61 | 5378 | 100 | 79622 | 0 | 79622 | 254 | 5109 | 100 | 75826 | 0 | 75826
کوثر | اراک | تجاری | 5 | 551 | 100 | 18809 | 0 | 18809 | 0 | 0 | 100 | 18809 | 0 | 18809
مداین | اراک | مسکونی تجاری | 22 | 2955 | 87.57 | 79542 | 7352 | 86894 | 0 | 0 | 88.67 | 80540 | 6354 | 86894
جهرم (جم) | اراک | مسکونی | 18 | 2084 | 17 | 29074 | 11151 | 40225 |  |  | 20.8 | 35455 | 4770 | 40225
فرمانیه | اراک | مسکونی | 35 | 3539 | 60.33 | 48006 | 25294 | 73300 | 0 | 0 | 63.83 | 50780 | 22520 | 73300
نارون | اراک | مسکونی | 144 |  | 32.72 | 41633 | 124120 | 165753 |  |  | 34.28 | 43620 | 122133 | 165753
جمع | [5 empty] | 538990 | 167917 | 706907 | 765 | 14701 |  | 542678 | 155777 | 698455
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3ماهه منتهی به 1395/09/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ........
مبلغ بهای تمام شده به کسر واحدهای فروش رفته درج گردیده *
برآورد هزینه های تکمیل پروژها معمولادر دوره شش ماهه انجام میشود **