## دی95
شرکت: سرمایه گذاری مسکن الوند (سهامی عام) | [6 empty] | سرمایه ثبت شده: 300000000000
نماد: ثالوند | [6 empty] | سرمایه ثبت نشده:
کد صنعت: 7010 | [6 empty] | گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به 1395/10/30
وضعیت ناشر: پذیرفته در فرابورس | [6 empty] | سال مالی منتهی به 1396/06/31
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه دی |  |  |  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
|  |  |  | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | 480 | 1548 | 151 | 19006622.5166 | 2870 | 18410 | 1795 | 18953203.3426 | 34021
مهتاب | قم | مسکونی | 82 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 5126 | 343 | 20518950.4373 | 7038
فرمانیه | اراک | مسکونی | 35 | 3914 | 189 | 26000000 | 4935 | 3914 | 189 | 26111111.1111 | 4935
... |  |  | ...
جمع |  |  |  | 5462 |  |  | 7805 | 27450 |  |  | 45994
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد (باقی مانده) | متراژ پروژه (باقی مانده) | وضعیت در پایان ماه گذشته |  |  |  | پروژه های فروش رفته در طی ماه |  | وضعیت در پایان ماه
[5 empty] | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)* | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)** | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)* | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)**
سپیده | اراک | مسکونی | 197 | 14771 | 100 | 96492 | 371985 | 371985 | 151 | 2870 | 100 | 93622 | 371985 | 371985
عزیزیه 2 | اراک | مسکونی | 2 | 240 | 100 | 1424 | 1424 | 1424 |  |  | 100 | 1424 | 1424 | 1424
خاتم | اراک | تجاری | 53 | 2148 | 100 | 139740 | 164736 | 164736 | 0 | 0 | 100 | 140341 | 164736 | 164736
آفتاب | قم | مسکونی | 7 | 592 | 100 | 7501 | 91207 | 91207 | 0 | 0 | 100 | 7518 | 91207 | 91207
مهتاب | قم | مسکونی | 61 | 5378 | 100 | 79508 | 85196 | 85196 | 0 | 0 |  | 79622 | 85196 | 85196
کوثر | اراک | تجاری | 5 | 551 | 100 | 18809 | 65431 | 65431 | 0 | 0 | 100 | 18809 | 65431 | 65431
مداین | اراک | مسکونی تجاری | 22 | 2955 | 85.59 | 79034 | 86894 | 86894 | 0 | 0 | 87.57 | 79542 | 86894 | 86894
جهرم (جم) | اراک | مسکونی | 18 | 2084 | 13.4 | 28804 | 40225 | 40225 |  |  | 17 | 29074 | 40225 | 40225
فرمانیه | اراک | مسکونی | 35 | 3539 | 56.13 | 52540 | 73300 | 73300 | 189 | 4935 | 60.33 | 48006 | 73300 | 73300
نارون | اراک | مسکونی | 144 |  | 29.72 | 39978 | 165753 | 165753 |  |  | 32.72 | 41633 | 165753 | 165753
جمع | [5 empty] | 543830 | 1146151 | 1146151 | 340 | 7805 |  | 539591 | 1146151 | 1146151
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3ماهه منتهی به 1395/09/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ........
مبلغ بهای تمام شده به کسر واحدهای فروش رفته درج گردیده *
برآورد هزینه های تکمیل پروژها معمولادر دوره شش ماهه انجام میشود **