## 8 نهایی (2)
شرکت:عمران و توسعه فارس (سهامی عام) | [6 empty] | سرمایه ثبت شده: 598،437
نماد: ثفارس | [6 empty] | سرمایه ثبت نشده: 401،563
کد صنعت: 701007 | [6 empty] | گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی 1395/08/30
وضعیت ناشر: پذیرفته در بورس تهران | [6 empty] | سال مالی منتهی به 1396/06/31
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آبان ماه 1395 |  |  |  | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه 1395
|  |  |  | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نیکان | شیراز | تجاری-اداری-فرهنگی -اقامتی | 2 | 1983.781 | 35.85 | 281799163.1799 | 7744.9132 | 1983.781 | 35.85 | 281799163.1799 | 7744.9132
صدرا | شیراز | مسکونی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 1983.781 | 35.85 | 281799163.1799 | 7744.9132 | 1983.781 | 35.85 | 281799163.1799 | 7744.9132
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | متراژ پروژه سهم شرکت عمران و توسعه | وضعیت در پایان ماه گذشته |  |  |  | پروژه های فروش رفته در طی ماه |  | وضعیت در پایان ماه
[5 empty] | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نیکان | شیراز | تجاری-اداری-فرهنگی -اقامتی | 444 | 20831.189 | 75.83 | 752284 | 87767 | 840051 | 35.85 | 1983.781 | 76.6633 | 754267.781 | 85783.219 | 840051
صدرا فاز 2 | شیراز | مسکونی | 656 | 56120 | 90.83 | 451735 | 109465 | 561200 | 0 | 0 | 91.6633 | 451735 | 109465 | 561200
جمع | [5 empty] | 1204019 | 197232 | 1401251 | 35.85 | 1983.781 |  | 1206002.781 | 195248.219 | 1401251
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به آبان ماه سال 1395
1- لازم به ذکر است که بهای تمام شده هر متر پروژه نیکان به مبلغ 72180000 می باشد که بر اساس متراژ و درصد پیشرفت فیزیکی پروژه مبلغ 1984 میلیون ریال محاسبه گردید.
2- لازم به ذکر است که مبلغ فروش پروژه نیکان به مبلغ 10102500000ریال می باشد که بر اساس متراژ و درصد پیشرفت فیزیکی پروژه مبلغ 7745 میلیون ریال محاسبه گردید.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 30 آبان ماه 1395
1- فروش و بهای تمام شده مهرماه سال 95 که در دوره قبل اعلام شده بود کنسل و در آبان ماه 95 دو واحد فروش انجام شد.