## 11 نهایی
شرکت:عمران و توسعه فارس (سهامی عام) | [6 empty] | سرمایه ثبت شده: 1،000،0000
نماد: ثفارس | [6 empty] | سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت: 701007 | [6 empty] | گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی 1395/11/30
وضعیت ناشر: پذیرفته در بورس تهران | [6 empty] | سال مالی منتهی به 1396/06/31
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهمن ماه 1395 |  |  |  | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه 1395
|  |  |  | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نیکان | شیراز | تجاری-اداری-فرهنگی -اقامتی | 6 | 6767.6727 | 118.44 | 173000000 | 21031.1882 | 26987.6727 | 328.44 | 138299000 | 50388.1882
صدرا | شیراز | مسکونی | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4163e-07 | 845 | 90.5 | 20441989 | 1727
وصال | شیراز | مسکونی تجاری | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 209.61 | 39888364 | 8361
جمع |  |  |  | 6767.6727 | 118.44 | 0 | 21031.1882 | 29270.6727 | 628.55 | 0 | 60476.1882
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | متراژ پروژه سهم شرکت عمران و توسعه | وضعیت در پایان ماه گذشته |  |  |  | پروژه های فروش رفته در طی ماه |  | وضعیت در پایان ماه
[5 empty] | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نیکان | شیراز | تجاری-اداری-فرهنگی -اقامتی | 444 | 20831.189 | 78.33 | 828421 | 11630 | 840051 | 118.44 | 6767.6727 | 79.1633 | 835188.6727 | 4862.3273 | 840051
صدرا فاز 2 | شیراز | مسکونی | 656 | 56120 | 93.33 | 515514 | 45686 | 561200 | 0 | 0 | 94.1633 | 515514 | 45686 | 561200
وصال | شیراز | مسکونی تجاری | 39 | 2576 | 100 | 19361 | 0 | 19361 | 0 | 0 | 100 | 19361 | 0 | 19361
جمع | [5 empty] | 1363296 | 57316 | 1420612 | 118.44 | 6767.6727 | 273.3267 | 1370063.6727 | 50548.3273 | 1420612
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به بهمن ماه سال 1395
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 30 بهمن ماه 1395
مبالغ در جدول فوق با توجه به بودجه سه ماهه اول سال مالی 1396 و اصلاحات آن ارائه گردیده است .
محاسبات فروش و بهای تمام شده فروش براساس تعداد واحدهای فروخته شده در پنج ماه اول سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1396 می باشد.