## واگذاری بهمن
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروزه | کاربری | واحد | ماه بهمن |  |  |  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه بهمن
|  |  |  | بها تمام شده ( میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش ( ریال) | مبلغ فروش ( میلیون ریال ) | بهای تمام شده ( میلیون ریال ) | متراژ فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال )
فرشته یزد | یزد | مسکونی | 48 | 11456 | 198 | 71501112 | 17050 | 53152 | 198 | 72763637 | 72980
مسکونی زاینده رود | اصفهان | مسکونی | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11819
باران شهرکرد شمالی | شهرکرد | مسکونی | 80 | 1562 | 0 | 0 | 1904 | 9219 | 260 | 26231392 | 10897
تجاری اداری نشاط | اصفهان | تجاری اداری | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بهار آزادی | اصفهان | مسکونی | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مسکونی فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
خیابان و پارکینگ فرشادی | اصفهان | سایر | پیمانکاری | 8697 | 0 | 0 | 9663 | 66094 | 0 | 0 | 73439
مدیریت پیمان سپهر وحید | اصفهان | مسکونی | مدیریت پیمان | 1260 | 0 | 0 | 1400 | 19323 | 0 | 0 | 21472
جمع |  |  |  | 22975 |  |  | 30017 | 158988 |  |  | 190607

## عملیات بهمن
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروزه | کاربری | واحد | متراژ مفید پروژه | وضعیت در پایان ماه گذشته |  |  |  | پروژهای فروش رفته طی ماه |  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
[5 empty] | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده ( میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه ( میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی ( میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده ( میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده ( میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه ( میلین ریال) | مبلغ بهای تمام شده بر آورد ی ( میلیون ریال )
فرشته یزد1 | یزد | مسکونی | 48 | 8540 | 88% | 305744 | 92322 | 398066 | 198 | 11456 | 89% | 306664 | 91402 | 398066
مسکونی مطهری ( زاینده رود) | اصفهان | مسکونی | 19 | 2237 | 98% | 116547 | 12062 | 128609 |  |  | 98% | 109267 | 19342 | 128609
باران شهرکرد شمالی | شهرکرد | مسکونی | 80 | 7646 | 93% | 117324 | 57626 | 174950 | 0 | 1562 | 95% | 119738 | 55212 | 174950
باران شهرکردجنوبی | شهرکرد | مسکونی | 64 | 6269 | 58% | 52069 | 111090 | 163159 |  |  | 59% | 54083 | 109076 | 163159
تجاری اداری نشاط | اصفهان | تجاری اداری | 15 | 906 | 23% | 24443 | 58036 | 82479 |  |  | 31% | 24642 | 57837 | 82479
بهار آزادی | اصفهان | مسکونی | 8 | 1937 | 38% | 96896 | 91436 | 188332 |  |  | 39% | 99878 | 88454 | 188332
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری | 48 | 1984 | 38% | 226906 | 194698 | 421604 |  |  | 40% | 229202 | 192402 | 421604
مسکونی فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 3 | 1050 | 0% | 3720 | 50505 | 54225 |  |  | 0% | 3720 | 50505 | 54225
مسکونی تجاری تالار | اصفهان | مسکونی تجاری | 52 | 5313 | 100% | 152036 | 0 | 152036 |  |  | 100% | 152036 | 0 | 152036
تجاری تالار سپهر | اصفهان | تجاری | 1 | 50 | 100% | 5478 | 0 | 5478 | 0 | 0 | 100% | 5478 | 0 | 5478
پردیس | تهران | مسکونی | 2 | 187 | 100% | 4611 | 0 | 4611 |  |  | 100% | 4611 | 0 | 4611
سپهرآزادی | اصفهان | مسکونی | 1 | 276 | 100% | 24795 | 0 | 24795 |  |  | 100% | 24795 | 0 | 24795
زیتون 3 | اصفهان | مسکونی | 393 | 13820 | 100% | 60589 | 0 | 60589 |  |  | 100% | 60589 | 0 | 60589
خیابان و پارکینگ فرشادی | اصفهان | پارکینگ | پیمانکاری | 7137 | 66% | 34587 | 57353 | 91940 | 0 | 8697 | 76% | 38999 | 52941 | 91940
مدیریت پیمان سپهر وحید | اصفهان | تجاری اداری | مدیریت پیمان | 4103 | 43% | 20382 | 33618 | 54000 | 0 | 1260 | 46% | 20825 | 33175 | 54000
جمع | [5 empty] | 1246127 | 758746 | 2004873 | 198 | 22975 |  | 1254527 | 750346 | 2004873