## گزارش ماهانه
شرکت : سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) | [6 empty] | سرمایه ثبت شده : 1.200.000.000.000 ریال
نماد : ثتران | [6 empty] | سرمایه ثبت نشده : 0
کد صنعت : 701056 | [6 empty] | گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به : |  | دی ماه 1395
وضعیت ناشر : پذیرفته در فرابورس | [6 empty] | سال مالی منتهی به: |  | 31شهریور ماه 1396
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | دی ماه 1395 |  |  |  | از ابتدای سال مالی تا پایان |  | دی ماه 1395
|  |  |  | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
( بامداد دولت آباد)زمین نگین شهر ری | تهران | مسکونی / تجاری / درمانگاه | 1 | 218708 | 5309.6 | 32017478 | 170000 | 218708 | 5309.6 | 32017478 | 170000
جمع |  |  |  | 218708 |  |  | 170000 | 218708 |  |  | 170000
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | تعداد کل واحد | متراژ کل پروژه | درصد مشارکت شرکت در پروژه | وضعیت در پایان ماه گذشته |  |  |  | پروژه های فروش رفته در طی ماه |  | وضعیت در پایان ماه
[6 empty] | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 36 | 6324 | 53.9 | 61.27 | 635189 | 355825 | 991014 |  |  | 61.5 | 640814 | 350200 | 991014
جماران | تهران | مسکونی | 24 | 1615.42 | 40 | 89.54 | 582936 | 62618 | 645554 |  |  | 89.7 | 586200 | 59354 | 645554
ارغوان اریکه | تهران | مسکونی | 7 | 835 | 9.67 | 26.57 | 81086 | 0 | 81086 |  |  | 29.43 | 81086 | 0 | 81086
ارغوان اریکه | تهران | تجاری | 1 | 75 | 9.67 | 26.57 | 14309 | 0 | 14309 |  |  | 29.4 | 14309 | 0 | 14309
( بامداد دولت آباد)زمین نگین شهر ری | تهران | مسکونی / تجاری / درمانگاه | 1 | 5309.6 | 100 | 100 | 218708 | 0 | 218708 | 5309.6 | 218708 | 100 | 218708 | 0 | 218708
پیمانکاری صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری | تهران | مسکونی / تجاری / درمانگاه | 319 | 22403.04 | 0 | 9.48 | 28136 | 338212 | 366348 |  |  | 10.33 | 32440 | 333908 | 366348
جمع | [6 empty] | 1560364 | 756655 | 2317019 | 5309.6 | 218708 |  | 1573557 | 743462 | 2317019
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به : |  |  | دی ماه 1395
طی دی ماه 1395 با توجه به تبدیل پروژه بامداد دولت آباد به صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری ، زمین پروژه یاد شده به صندوق به فروش رسید و همچنین با عنایت به انتخاب این شرکت به عنوان مدیر ساخت پروژه ، ردیف پیمانکاری زمین و ساختمان در جدول بالا ایجاد و از زمین منفک گردید.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان : |  |  | 31شهریور ماه 1396
مبلغ بهای تمام شده ارائه شده در پروژه ارغوان اریکه ، مربوط به آورده این شرکت در پروژه یاد شده می باشد و مطابق قرارداد منعقده با شریک، هزینه دیگری برای شرکت متصور نمی باشد. لیکن درصد پیشرفت پروژه با توجه به انجام عملیات ساخت توسط شریک ، در حال افزایش می باشد.