## 8 نهایی (2)
شرکت:عمران و توسعه فارس (سهامی عام) | [6 empty] | سرمایه ثبت شده: 598،437
نماد: ثفارس | [6 empty] | سرمایه ثبت نشده: 401،563
کد صنعت: 701007 | [6 empty] | گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی 1395/09/30
وضعیت ناشر: پذیرفته در بورس تهران | [6 empty] | سال مالی منتهی به 1396/06/31
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ماه 1395 |  |  |  | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه 1395
|  |  |  | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نیکان | شیراز | تجاری-اداری-فرهنگی -اقامتی | 2 | 330.8965 | 21.35 | 55000000 | 909.9655 | 2314.8965 | 57.2 | 55000000 | 8654.9655
صدرا | شیراز | مسکونی | 1 | 837.0647 | 90.5 | 20441988.9503 | 1711.1267 | 837.0647 | 90.5 | 20441988.9503 | 1711.1267
جمع |  |  |  | 1167.9612 | 111.85 |  | 2621.0921 | 3151.9612 | 147.7 |  | 10366.0921
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | متراژ پروژه سهم شرکت عمران و توسعه | وضعیت در پایان ماه گذشته |  |  |  | پروژه های فروش رفته در طی ماه |  | وضعیت در پایان ماه
[5 empty] | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نیکان | شیراز | تجاری-اداری-فرهنگی -اقامتی | 444 | 20831.189 | 76.66 | 754268 | 85783 | 840051 | 21.35 | 330.8965 | 77.4933 | 754598.8965 | 85452.1035 | 840051
صدرا فاز 2 | شیراز | مسکونی | 656 | 56120 | 91.66 | 451735 | 109465 | 561200 | 90.5 | 837.0647 | 92.4933 | 452572.0647 | 108627.9353 | 561200
جمع | [5 empty] | 1206003 | 195248 | 1401251 | 111.85 | 1167.9612 |  | 1207170.9612 | 194080.0388 | 1401251
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به آذر ماه سال 1395
1-لازم به ذکر است که فروش نیکان مربوط به فروش 2 واحد انباری به متراژ21.35 متر می باشد که بهای تمام شده هر متر انباری 20،000،000 ریال می باشدو بر اساس متراژ و درصد پیشرفت فیزیکی پروژه مبلغ 331 میلیون ریال محاسبه گردید.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 30آذر ماه 1395