## 8 نهایی
شرکت:عمران و توسعه فارس (سهامی عام) | [6 empty] | سرمایه ثبت شده: 598،437
نماد: ثفارس | [6 empty] | سرمایه ثبت نشده: 401،563
کد صنعت: 701007 | [6 empty] | گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی 1395/08/30
وضعیت ناشر: پذیرفته در بورس تهران | [6 empty] | سال مالی منتهی به 1396/06/31
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آبان ماه 1395 |  |  |  | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه 1395
|  |  |  | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نیکان | شیراز | تجاری-اداری-فرهنگی -اقامتی | 2 | 2587.653 | 35.85 | 281799163.1799 | 10102.5 | 5801.653 | 80.38 | 246448121.4232 | 19809.5
صدرا | شیراز | مسکونی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 2587.653 | 35.85 | 281799163.1799 | 10102.5 | 5801.653 | 80.38 | 246448121.4232 | 19809.5
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | متراژ پروژه | وضعیت در پایان ماه گذشته |  |  |  | پروژه های فروش رفته در طی ماه |  | وضعیت در پایان ماه
[5 empty] | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نیکان | شیراز | تجاری-اداری-فرهنگی -اقامتی | 444 | 26137 | 75 | 752284 | 87767 | 840051 | 35.85 | 1962.3035 | 75.8333 | 754246.3035 | 87767 | 842013.3035
صدرا فاز 2 | شیراز | مسکونی | 656 | 61000 | 90 | 451735 | 109465 | 561200 | 0 | 0 | 90.8333 | 451735 | 109465 | 561200
جمع | [5 empty] | 1204019 | 1401251 | 197232 | 35.85 | 1962.3035 |  | 1205981.3035 | 197232 | 1403213.3035
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به ........
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ........