## آذر
شرکت: سرمایه گذاری مسکن الوند (سهامی عام) | [6 empty] | سرمایه ثبت شده: 300000000000
نماد: ثالوند | [6 empty] | سرمایه ثبت نشده:
کد صنعت: 7010 | [6 empty] | گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به 1395/09/30
وضعیت ناشر: پذیرفته در فرابورس | [6 empty] | سال مالی منتهی به 1396/06/31
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه آذر |  |  |  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
|  |  |  | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | 480 | 6997 | 507 | 18942800.789 | 9604 | 20372 | 1644 | 18948296.837 | 31151
مهتاب | قم | مسکونی | 82 | 1386 | 93 | 21000000 | 1953 | 5278 | 344 | 20459302.3256 | 7038
... |  |  | ...
... |  |  | ...
جمع |  |  |  | 8383 |  |  | 11557 | 25650 |  |  | 38189
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد (باقی مانده) | متراژ پروژه (باقی مانده) | وضعیت در پایان ماه گذشته |  |  |  | پروژه های فروش رفته در طی ماه |  | وضعیت در پایان ماه
[5 empty] | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آفتاب | قم | مسکونی | 7 | 592 | 100 | 7351 | 7351 | 7351 | 0 | 0 | 100 | 84740 | 84740 | 84740
خاتم | اراک | تجاری | 53 | 2148 | 100 | 139390 | 139390 | 139390 | 0 | 0 | 100 | 36435 | 36435 | 36435
کوثر | اراک | تجاری | 5 | 551 | 100 | 18731 | 18731 | 18731 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
عزیزیه 2 | اراک | مسکونی | 2 | 240 | 100 | 1424 | 1424 | 1424 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
جمع | [5 empty] | 166896 | 166896 | 166896 | 0 | 0 |  | 121175 | 121175 | 121175
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3ماهه منتهی به 1395/09/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ........