## Sheet1
شرکت: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) | [6 empty] | سرمایه ثبت شده: 900،000 میلیون ریال
نماد: ثشرق | [6 empty] | سرمایه ثبت نشده: _
کد صنعت: 701055 | [6 empty] | گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه بهمن ماه 1395
وضعیت ناشر: پذیرفته در بازار دوم بورس | [6 empty] | سال مالی منتهی به 1396/06/31
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه بهمن |  |  |  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه بهمن
|  |  |  | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
رواق | مشهد | مسکونی | 12 | 3376.1862 | 131 | 60258064 | 5046.3609 | 22422 | 870 | 45356321 | 33514
یاس فاز 3 | زاهدان | مسکونی | 8 | 3348 | 398.3 | 17339066 | 6906 | 5504 | 655 | 16870229.0076 | 11050
امید تجاری مشترک | مشهد | تجاری | -5 | -655 | -12.58 | 65215421 | -820 | -3588 | -70 | 71785714.2857 | -5025
مسعود | مشهد | مسکونی | 4 | 5966 | 135.12 | 35309362 | 4431 | 10679 | 269 | 34821561 | 8999
کوهسنگی | مشهد | مسکونی | -1 | -4795 | -276 | 81615942 | -22526 | -4795 | -276 | 81615942 | -22226
کوهسنگی | مشهد | تجاری | -4 | -3650 | -134 | 230716418 | -30916 | -3650 | -134 | 230716418 | -30916
جمع |  |  |  | 3590.1862 |  |  | -37878.6391 | 26572 |  |  | -4604
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | متراژ پروژه | وضعیت در پایان ماه گذشته |  |  |  | پروژه های فروش رفته در طی ماه |  | وضعیت در پایان ماه
[5 empty] | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود | مشهد | مسکونی | 64 | 4819 | 99.36 | 169283 | 465 | 169748 | 135.12 | 5966 | 99.4 | 170042 | 458 | 170500
سعادت | مشهد | مسکونی تجاری | 26 | 2143 | 96.94 | 226985 | 4988 | 231973 | . | 0 | 97 | 229158 | 2815 | 231973
رواق | مشهد | مسکونی | 93 | 7058 | 76.57 | 170030 | 43086 | 213116 | 131 | 3376.1862 | 77 | 175316 | 37800 | 213116
بهارستان | زاهدان | مسکونی | 438 | 35223 | 22.88 | 190825 | 532981 | 723806 | 0 | 0 | 23 | 201136 | 522670 | 723806
نگین | مشهد | مسکونی تجاری | 148 | 17887 | 41.12 | 365701 | 294950 | 660651 | 0 | 0 | 41.2 | 369334 | 291317 | 660651
ستایش | مشهد | مسکونی | 70 | 7700 | 0.6 | 87377 | 227098 | 314475 | 0 | 0 | 0.6 | 87418 | 227057 | 314475
نسیم | مشهد | مسکونی | 468 | 18900 | 11 | 21345 | 177368 | 198713 | 0 | 0 | 11.15 | 24021 | 174692 | 198713
محیا | مشهد | مسکونی | 23 | 1683 | 6.92 | 26372 | 70331 | 96703 | 0 | 0 | 6.92 | 26461 | 70242 | 96703
امید تجاری مشترک * | مشهد | تجاری | 53 | 1543 | 100 | 202650 | 0 | 202650 | -12.58 | -655 | 100 | 203305 | 0 | 203305
یاس* | زاهدان | مسکونی | 49 | 4014 | 100 | 39449 | 0 | 39449 | 398.3 | 3348 | 100 | 36101 | 0 | 36101
کوهسنگی * | مشهد | تجاری | 7 | 3415 | 100 | 98074 | 0 | 98074 | -134 | -3650 | 100 | 3650 | 0 | 3650
کوهسنگی * | مشهد | مسکونی | 1 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | -276 | -4795 | 100 | 4795 | 0 | 4795
یاس فاز 1* | زاهدان | تجاری | 7 | 181 | 100 | 1151 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 100 | 151 | 0 | 1151
غدیر * | مشهد | مسکونی | 38 | 540 | 100 | 1963 | 0 | 1963 | 0 | 0 | 100 | 1963 | 0 | 1963
جمع | [5 empty] | 1601205 | 1351267 | 2952472 | 241.84 | 3590.1862 |  | 1532851 | 1327051 | 2860902
*پروژه های مذکور در ابتدای سال مالی صددرصد تکمیل بوده اند.تعداد واحد، متراژ و بهای تمام شده معادل مقادیر باقی مانده در ابتدای سال مالی میباشد.