## گزارش ماهانه
شرکت : سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) | [6 empty] | سرمایه ثبت شده : 1.200.000.000.000 ریال
نماد : ثتران | [6 empty] | سرمایه ثبت نشده : 0
کد صنعت : 701056 | [6 empty] | گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به : |  | بهمن ماه 1395
وضعیت ناشر : پذیرفته در فرابورس | [6 empty] | سال مالی منتهی به: |  | 31شهریور ماه 1396
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهمن ماه 1395 |  |  |  | از ابتدای سال مالی تا پایان |  | بهمن ماه 1395
|  |  |  | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
( بامداد دولت آباد)زمین نگین شهر ری | تهران | مسکونی / تجاری / درمانگاه | 1 |  |  |  |  | 218708 | 5309.6 | 32017478 | 170000
پروژه جماران | تهران | مسکونی | 1 | 16049 | 130.57 | 125188038 | 16345.8021 | 16049 | 130.57 | 125188038 | 16345.8021
سهم الشرکه پروژه حقانی | تهران | اداری | _ | 149448 | _ | _ | 106746 | 149448 | _ | _ | 106746
جمع |  |  |  | 165497 |  |  | 123091.8021 | 384205 |  |  | 293091.8021
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | تعداد کل واحد | متراژ کل پروژه | درصد مشارکت شرکت در پروژه | وضعیت در پایان ماه گذشته |  |  |  | پروژه های فروش رفته در طی ماه |  | وضعیت در پایان ماه
[6 empty] | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 36 | 6324 | 100 | 61.5 | 640814 | 350200 | 991014 |  |  | 62.06 | 648884 | 342130 | 991014
جماران | تهران | مسکونی | 24 | 1615.42 | 40 | 89.7 | 586200 | 59354 | 645554 | 130.6 | 16049 | 91.2 | 607974 | 37580 | 645554
ارغوان اریکه | تهران | مسکونی | 7 | 835 | 9.67 | 29.43 | 81086 | 0 | 81086 |  |  | 31.4 | 81086 | 0 | 81086
ارغوان اریکه | تهران | تجاری | 1 | 75 | 9.67 | 29.4 | 14309 | 0 | 14309 |  |  | 31.4 | 14309 | 0 | 14309
پروژه بنفشه زون C | شهر اندیشه | مسکونی | 152 | 11600 | 100 | 4 | 45507 | 206974.56 | 252481.56 |  |  | 4 | 45507 | 206974.56 | 252481.56
سهم الشرکه پروژه حقانی | تهران | اداری | _ | _ | 40 | 100 | 149448 | 0 | 149448 | _ | 149448 | 100 | 149448 | 0 | 149448
پروژه اراج | تهران | مسکونی | 270 | 28125 | 37 | 0 | 20027 | 2370598 | 2390625 |  |  | 0 | 20027 | 2370598 | 2390625
( بامداد دولت آباد)زمین نگین شهر ری | تهران | مسکونی / تجاری / درمانگاه | 1 | 5309.6 | 100 | 100 | 218708 | 0 | 218708 |  |  | 100 | 218708 | 0 | 218708
پیمانکاری صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری | تهران | مسکونی / تجاری / درمانگاه | 319 | 22403.04 | 0 | 10.33 | 32440 | 333908 | 366348 |  |  | 11.02 | 32677 | 333671 | 366348
جمع | [6 empty] | 1788539 | 3321034.56 | 5109573.56 | 130.6 | 165497 |  | 1818620 | 3290953.56 | 5109573.56
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به : |  |  | بهمن ماه 1395
طی بهمن ماه یک واحد از پروژه جماران و سهم الشرکه پروژه حقانی واگذارگردید.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان : |  |  | 31شهریور ماه 1396
مبلغ بهای تمام شده ارائه شده در پروژه ارغوان اریکه ، مربوط به آورده این شرکت در پروژه یاد شده می باشد و مطابق قرارداد منعقده با شریک، هزینه دیگری برای شرکت متصور نمی باشد. لیکن درصد پیشرفت پروژه با توجه به انجام عملیات ساخت توسط شریک ، در حال افزایش می باشد.
طی دی ماه 1395 با توجه به تبدیل پروژه بامداد دولت آباد به صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری ، زمین پروژه یاد شده به صندوق به فروش رسید و همچنین با عنایت به انتخاب این شرکت به عنوان مدیر ساخت پروژه ، ردیف پیمانکاری زمین و ساختمان در جدول بالا ایجاد و از زمین منفک گردید.