## Sheet1
شرکت: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) | [6 empty] | سرمایه ثبت شده: 900،000 میلیون ریال
نماد: ثشرق | [6 empty] | سرمایه ثبت نشده: _
کد صنعت: 701055 | [6 empty] | گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه آذر ماه 1395
وضعیت ناشر: پذیرفته در بازار دوم بورس | [6 empty] | سال مالی منتهی به 1396/06/31
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه آذر |  |  |  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه آذر
|  |  |  | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
رواق | مشهد | مسکونی | 7 | 5183 | 197 | 46731091 | 7909 | 12271 | 525 | 45496730 | 18414
یاس فاز 3 | زاهدان | مسکونی | 3 |  |  |  |  | 2156 | 256.5 | 16153157.8947 | 4143.285
امید تجاری مشترک | مشهد | تجاری | -3 |  |  |  |  | -2358 | -46 | 69165000 | -3181.59
جمع |  |  |  | 5183 |  |  | 7909 | 12069 |  |  | 19375.695
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | متراژ پروژه | وضعیت در پایان ماه گذشته |  |  |  | پروژه های فروش رفته در طی ماه |  | وضعیت در پایان ماه
[5 empty] | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود | مشهد | مسکونی | 64 | 4819 | 99.95 | 168676 | 52 | 168728 | 0 | 0 | 99.16 | 168748 | 1000 | 169748
سعادت | مشهد | مسکونی تجاری | 26 | 2143 | 96.02 | 225496 | 6477 | 231973 | 0 | 0 | 96.12 | 225629 | 6344 | 231973
رواق | مشهد | مسکونی | 93 | 7058 | 70.63 | 166809 | 46307 | 213116 | 197 | 5183 | 71.57 | 168270 | 44846 | 213116
بهارستان | زاهدان | مسکونی | 438 | 35223 | 21.48 | 181820 | 541986 | 723806 | 0 | 0 | 22.23 | 186656 | 537150 | 723806
نگین | مشهد | مسکونی تجاری | 148 | 17887 | 40.28 | 361948 | 298703 | 660651 | 0 | 0 | 40.77 | 364146 | 296505 | 660651
ستایش | مشهد | مسکونی | 70 | 7700 | 0.6 | 87377 | 227098 | 314475 | 0 | 0 | 0.6 | 87377 | 227098 | 314475
نسیم | مشهد | مسکونی | 468 | 18900 | 10.97 | 17996 | 180717 | 198713 | 0 | 0 | 9.5 | 18716 | 179997 | 198713
محیا | مشهد | مسکونی | 23 | 1683 | 6 | 26277 | 70426 | 96703 | 0 | 0 | 6 | 26277 | 70426 | 96703
جمع | [5 empty] | 1236399 | 1371766 | 2608165 | 197 | 5183 |  | 1245819 | 1363366 | 2609185