## Sheet1
شرکت: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) | [6 empty] | سرمایه ثبت شده: 900،000 میلیون ریال
نماد: ثشرق | [6 empty] | سرمایه ثبت نشده: _
کد صنعت: 701055 | [6 empty] | گزارش فعالیت ماهانه دوره دو ماهه منتهی به آبان ماه 1395
وضعیت ناشر: پذیرفته در بازار دوم بورس | [6 empty] | سال مالی منتهی به 1396/06/31
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه آبان |  |  |  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه آبان
|  |  |  | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
رواق | مشهد | مسکونی | 4 | 4075 | 158.39 | 44559789.1281 | 7057.825 | 7701 | 328.28 | 44717186.5481 | 14679.758
یاس فاز 3 | زاهدان | مسکونی | 3 | 2235 | 265.5 | 15605593.2203 | 4143.285 | 2235 | 265.5 | 15605593.2203 | 4143.285
امید تجاری مشترک | مشهد | تجاری | -3 | -2358 | -46 | 69165000 | -3181.59 | -2358 | -46 | 69165000 | -3181.59
جمع |  |  |  | 3952 |  |  | 8019.52 | 7578 |  |  | 15641.453
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | متراژ پروژه | وضعیت در پایان ماه گذشته |  |  |  | پروژه های فروش رفته در طی ماه |  | وضعیت در پایان ماه
[5 empty] | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود | مشهد | مسکونی | 64 | 4819 | 99.95 | 168676 | 52 | 168728 | 0 | 0 | 99.95 | 168676 | 52 | 168728
سعادت | مشهد | مسکونی تجاری | 26 | 2143 | 96.02 | 225496 | 6477 | 231973 | 0 | 0 | 96.02 | 225496 | 6477 | 231973
رواق | مشهد | مسکونی | 93 | 7058 | 69 | 162290 | 50826 | 213116 | 158 | 4075 | 70.63 | 166809 | 46307 | 213116
بهارستان | زاهدان | مسکونی | 438 | 35223 | 21.12 | 179496 | 544310 | 723806 | 0 | 0 | 21.48 | 181820 | 541986 | 723806
نگین | مشهد | مسکونی تجاری | 148 | 17887 | 40.21 | 361634 | 299017 | 660651 | 0 | 0 | 40.28 | 361948 | 298703 | 660651
ستایش | مشهد | مسکونی | 70 | 7700 | 0.5 | 87101 | 227374 | 314475 | 0 | 0 | 0.6 | 87377 | 227098 | 314475
نسیم | مشهد | مسکونی | 468 | 18900 | 6.8 | 13890 | 184823 | 198713 | 0 | 0 | 10.97 | 17996 | 180717 | 198713
محیا | مشهد | مسکونی | 23 | 1683 | 0 | 0 | 60116 | 60116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60116 | 60116
جمع | [5 empty] | 1198583 | 1372995 | 2571578 | 158 | 4075 |  | 1210122 | 1361456 | 2571578